Проект

Администрация

сельского поселения «Узон»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_.2019 № \_\_\_

с. Узон

О подготовке и проведении празднования

74-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организованной подготовки и проведения празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, осуществления мер по социальной поддержке ветеранов войны, и в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 74–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в следующем составе:

1. Доржиев Б.Б. – глава сельского поселения «Узон», председатель оргкомитета.
2. Дугарова Ц.Б.– зам. главы СП «Узон», заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

3. Дабаев Б.Б.- председатель АК «Узон».

4. Гулугуев Б.Д. – председатель Совета сельского поселения.

5. Цыбендоржиев В.Ш. - председатель Совета ветеранов.

6. Шагжаева Б.Ц. – директор МБОУ УСОШ.

7. Жамбалова Н.А. – методист по музейной работе.

8. Цыбендоржиева Л.Ш. – заведующая сельской библиотекой.

9. Дабаев Б.Б. – заведующий СДК.

10.Дашинимаева Ч.М. – специалист по социальной работе.

11. Дамдинова Д.Б. – социальный работник.

12.Соктоева Д.С. – заведующая МБДОУ детский сад «Радуга».

13.Моритоев Б.Т. – учитель УСОШ.

14. Дондокова Ю.Д-Ц. – главный бухгалтер.

15.Дамдинцыренова Ж.М.- зам. директора по ВР.

16. Жамсоев Б.В.- водитель администрации.

17. Мункуева А.Б. – специалист по молодежной политике.

18. Цыденова С.Ц.- художественный руководитель

2. Оргкомитету подготовить план проведения мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, прилагается.

3. Главе СП «Узон» Доржиеву Б.Б., председателю Совета ветеранов Цыбендоржиеву В.Ш., специалисту по социальной работе Дашинимаевой Ч.М. и социальному работнику Дамдиновой Д.Б. организовать посещение на дому и вручение подарков ветеранам войны до 9 мая 2019 года.

4. Дугаровой Ц.Б. – зам.главы СП «Узон» направить ходатайства о спонсорстве руководителям подведомственных учреждений, организаций всех форм собственности и частным предпринимателям для вручения подарков ветеранам войны 7 мая 2019 года на параде Победы.

5. Постановление вступает в силу после его подписания.

6. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Узон» Б.Б.Доржиев

Приложение

к постановлению администрации

СП «Узон» от \_\_\_\_\_.2019 №\_\_\_\_

План подготовки проведения 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
|  | Месячник по военно-патриотическому воспитанию школьников, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ. | с 01.04.по 09.05.2019 | Шагжаева Б.Ц.  Моритоев Б.Т. |
|  | Подготовить и вручить пригласительные открытки ветеранам –войны. | до 30.04.2019 | Дугарова Ц.Б.  Дамдинова Д.Б.  Дашинимаева Ч.М. |
|  | Отремонтировать и привести в надлежащий вид Парк Победы и музей. | до 06.05.2019 | Жамсоев Б.В.  Даржалова Г.А. |
|  | Организация работ по благоустройству и санитарной очистке села и территории Парка Победы.  Организовать побелку ступеней, мытье, реставрацию и покраску памятника «Воин - Освободитель» | до 06.05.2019  5-6 | Доржиев Б.Б.  Жамсоев Б.В.  Руководители учреждений и организаций |
|  | Подготовка музея для посещения населения и гостей. | до 06.05.2019 | Жамбалова Н.А. |
|  | Организация встреч с ветеранами тружеников тыла с подрастающим поколением в школе и детском саду. | до 06.05.2019 | Шагжаева Б.Ц.  Цыбендоржиева Л.Ш.  Соктоева Д.С. |
|  | Оформление книжных выставок и буклетов. | май | Цыбендоржиева Л.Ш.  Гулугуева Д.О. |
|  | Оказать шефскую помощь ветеранам труженикам тыла. | до 06.05.2019 | Шагжаева Б.Ц.  Дамдинцыренова Ж.М. |
|  | Организация поздравления ветеранов труженикам тыла на дому. | 07.05.2019 | Доржиев Б.Б.  Цыбендоржиев В.Ш.  Дамдинова Д.Б.  Дашинимаева Ч.М. |
|  | Обеспечение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности | 07.05.2019 | Доржиев Б.Б.  Жамсоев Б.В. |
|  | Организовать установку скамеек и стульев в Парке Победы. | 07.05.2019  до 10.00ч. | Жамсоев Б.В. |
|  | Обеспечение электричеством Парка Победы. | 07.05.2010  до 10.00ч. | Цыбендоржиев Д.Т.  Жамсоев Б.В. |
|  | Обеспечение явки участников на митинг организаций, учреждений СП | 07.05.2019 | Дабаев Б.Б.  Шагжаева Б.Ц.  Соктоева Д.С. |
|  | Озвучивание и музыкальное оформление торжественного митинга. | 07.05.2019 | Цыбендоржиев Д.Т. |
|  | Организация торжественного митинга: Сбор ветеранов возле музея в 10.30ч, торжественное шествие к Парку Победы. | 07.05.2019 | У памятника в Парке Победы, СДК Цыбендоржиев Д.Т.  Цыбендоржиева Л.Ш. |
| Завязывание Георгиевских лент ветеранам |  | Цыбендоржиев В.Ш.  Дашинимаева Ч.М. |
|  | Сопровождение колонны автомашин по маршруту: ул.  Дылгыржапова – Мункуева – Октябрьская – Парк Победы; и парковка автомашин (слева от ворот и напротив ворот).  Организовать перекрытие улицы Октябрьская во время митинга. | 07.05.2019 | Участковый уполномоченный полиции. |
|  | Организация «живого коридора» учащихся для прохождения ветеранов к памятнику. | 07.05.2019  11.00ч. | Дамдинцыренова Ж.М – зам. директора по воспитательной работе. |
|  | Подготовка сценария торжественного митинга и «Чаепития» | до 06.05.2019 | Цыденова С.Ц.  Дабаев Б.Б. |
|  | Организация почетного караула школьников на мемориале Победы | 07.05.2019 | Моритоев Б.Т. |
|  | Открытие митинга, посвященной 74-й годовщине Победы. | 07.05.2019  11.00ч. | Доржиев Б.Б. |
|  | Выступление Цыбендоржиев В.Ш. председателя Совета ветеранов. | 07.05.2019 | Цыбендоржиев В.Ш. |
|  | Возложение венков к памятнику | 07.05.2019 | Моритоев Б.Т. |
|  | Поздравление представителей района. | 07.05.2019 |  |
|  | Литературно –композиция | 07.05.2019 | Дамдинцыренова Ж.М.  Дабаев Б.Б.  Цыбендоржиева Л.Ш. |
|  | Минута молчания | 07.05.2019  12.00 ч | Дабаев Б.Б. |
|  | Поздравление ветерана войны труженика тыла | 07.05.2019 | Цыденова С.Ц. |
|  | Смотр песни и строя с 5 по 10 кл. | с 12.00ч  07.05.2019 | Моритоев Б.Т.  Дамдинцыренова Ж.М. |
|  | Подготовка и участие на районном конкурсе смотра песни и строя допризывников | 09.05.2019 | Шагжаева Б.Ц.  Моритоев Б.Т. |
|  | Вручение подарков ветеранам войны. | 07.05.2019 | Доржиев Б.Б. Цыбендоржиев В.Ш. Гулугуев Б.Д. и другие руководители, ИП, КФХ |
|  | Посадка ветеранов войны на автомашины. | 14.00 ч  07.05.2019 | Цыбендоржиев В.Ш.  Дети ветеранов |
|  | Организация соблюдения правопорядка во время праздничных мероприятий и дежурство ДНД | Весь день  07.05.2019 | Участковый уполномоченный полиции  Специалист по работе с молодежью |
|  | Организация медицинского обеспечения | 07.05.2019 | Цыбенова О.М. |
|  | Подготовка и проведение чаепития | 14.00 ч. 07.05.2019 | Дондокова Ю.Д.  Дамдинова Д.Б.  Дашинимаева Ч.М.  Цыбендоржиева Л.Ш.  Мункуева А.Б.  Даржалова Г.А. Доржиева Б.Ю.  Доржиева Д.Д. |
| 45. | Бессмертный полк | 07.05.2019 | Все руководители учреждений и организации |
| 35. | АРС  с питьевой водой | 07.05.2019 | Даржалов ДЦ.Ф |
| 36. | Участие ветеранов войны на торжествах- 09. 05.2018 в с. Дульдурга | Выезд в 9.00 ч 09.05.2019. | Доржиев Б.Б.  Цыбендоржиев В.Ш.  Дети ветеранов ВОВ. |